## Instrucciones
Gestión de proyectos Agile - Ejercicio Final
Instrucciones
El alumno deberá proporcionar los datos personales al principio del ejericio
El alumno guardará el examen con el siguiente formato - |  |  |  | nombre.alumno - examen SCRUM - dia.mes.anno
El examen consta de un cuestionario de 20 preguntas de tipo test.
Puede haber una o más respuestas válidas
Una respuesta se considera contestada cuando es marcada con una X (equis mayúscula) en el cuadrado correspondiente:
Pregunta 100
Cuales, de entre las respuestas proporcionadas abajo, consideras que son parte de la respuesta válida
|  | X | A. Definir las historias de usuario que formarán parte del siguiente Sprint
B. Asegurar que la solución sea técnicamente válida para el cliente
C. Ayudar a la organización a realizar el cambio requerido para lograr el éxito en las metodologías ágiles
Cualquier otro valor será considerado como no válido

## Preguntas
Gestión de proyectos Agile - Ejercicio Final
Datos del alumno
|  | Nombre: |  | Juan Antonio
|  | Apellidos: |  | García Cuevas
|  | Fecha: |  | 2016-10-10
Pregunta 1
¿Cuál de las siguientes opciones es una afirmación descrita en el Manifiesto Ágil?
A. Valoramos la negociación de contratos más que a la colaboración con clientes.
B. Valoramos seguir un plan más que responder a los cambios.
C. Valoramos los procesos y las herramientas más que a los clientes y la interacción.
|  | X | D. Valoramos software funcionando por sobre documentación extensiva.
|  |  | Comentarios: |  | Manifiesto por el Desarrollo Ágil de Software: - Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas - Software funcionando sobre documentación extensiva - Colaboración con el cliente sobre negociación contractual - Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan
Pregunta 2
¿Qué instrumento de SCRUM puede hacer uso un equipo que quiere llevar a cabo la buena práctica de definir claramente una lista de elementos que deben completarse antes de decir que una historia de usuario puede darse como terminada?
A. Un gráfico de evolución (Burndown chart)
B. La Definición de Completo (Definition of Done)
|  | X | C. El Backlog de Producto
D. El Backlog de Sprint
|  |  | Comentarios: |  | El Product Backlog es una lista priorizada de requisitos con definiciones cortas de toda la funcionalidad deseada para el producto. Gestiona las características del producto y asegura que el equipo de delivery maximiza el beneficio empresarial
Pregunta 3
Cuando el equipo SCRUM finaliza un Sprint y el resultado es desastroso. Cuando ninguna de las historias planificadas se completaron, y la revisión se tuvo que cancelar. Si el equipo ejecutivo desea comprender de quién es la responsabilidad de este fracaso. ¿Quién podemos considerar único responsable de este fracaso en el Sprint?
A. El Dueño del product (Product Owner)
B. El Scrum Master
C. La Alta Gerencia
|  | X | D. El Equipo
|  |  | Comentarios: |  | El equipo es responsable por naturaleza de su trabajo, de la entrega del producto y de su calidad.
Pregunta 4
Un equipo que tradicionalmente trabajaba en un modelo en V está haciendo la transición a metodologías ágiles basándose en SCRUM. Entre las personas del equipo, tienen una de ellas que se dedica a coordinar proyectos, facilita las interacciones entre personas, se encarga de eliminar obstáculos y actúa como coach del proceso para el equipo. ¿Cómo deberíamos llamar a este rol una vez se haya finalizado la transicióna SCRUM?
A. Coordinador de proyectos
B. Gerente de proyectos
|  | X | C. SCRUM Master
D. Gerente de proyectos de SCRUM
|  |  | Comentarios: |  | El Scrum Master debe ser un jugador de equipo, tiene que facilitar la creatividad y la autonomía del equipo de desarrollo, eliminar los obstáculos e impedimentos del equipo, mejorar las prácticas y herramientas de desarrollo según sea necesario, apoyar al Product Owner, irradiar información, comunicar…
Pregunta 5
Según los principios Ágiles, ¿qué tipo de equipo es aquel que puede proponer los mejores requisitos, arquitecturas técnicas y diseños para un product backlog bien definido?
A. Co-ubicado
B. Experimentado
|  | X | C. Auto–organizado
D. Capacitado
|  |  | Comentarios: |  | Las metodologías ágiles promueven un desarrollo basado en la colaboración de personas, trabajando en equipos auto-organizados y gestionados.
Pregunta 6
¿Cuáles son las ventajas de hacer uso de un framework de SCRUM para la entrega de proyectos de IT?
|  | X | A. Los requisitos definidos a bajo nivel son únicamente definidos a ese nivel cuando son realmente requeridos
B. Todas las actividades de diseño, construcción y test para una funcionalidad estan juntas en una única fase.
|  | X | C. Los cambios son siempre bienvenidos por el equipo
D. Todas las anteriores
E. Ninguna de las anteriores
|  |  | Comentarios: |  | Las ventajas de SCRUM son: - El cliente prioriza sus necesidades, es el responsable de qué se desarrolla - Habilidad de responder a impredecibles - Flexibilidad - Adaptabilidad a los cambios en los requisitos - Fortaleza de equipo - Propiedad colectiva - Entrega de la solución de forma iterativa e incremental En la respuesta C, más que "son siempre bien venidos" debería decir que la aceptación y respuesta a los cambios es mejor.
Pregunta 7
Cuando un equipo SCRUM está estimando una historia de usuario en concreto, ¿Cuánto trabajo ha de considerarse a la hora de planificar la historia en particular al completo?
A. Dependerá de lo determinado en la Definición de Completo (DoD)
B. Diseño y desarrollo
|  | X | C. Diseño, desarrollo y prueba
D. Diseño, desarrollo, prueba y documentación
|  |  | Comentarios: |  | En cuanto a la documentación, evidentemente debe haber algo, pero no se trata de hacer una documentación exhaustiva.
Pregunta 8
Suponiendo que en los últimos ocho Sprints, el equipo SCRUM al que pertenecemos ha completado 85 puntos de historia en total. Si al mismo equipo se le solicita que comience a trabajar en un nuevo proyecto que se estima que tendrá 64 puntos de historia. ¿Cuántos Sprints estimas que serán necesarios para que este equipo SCRUM pueda completar el proyecto?
|  | X | A. Cinco
|  | X | B. Siete
C. Ocho
D. Diez
|  |  | Comentarios: |  | Se denomina "velocidad" a la cantidad de puntos de historia de usuario que pueden alcanzarse en un sprint. La velocidad es algo que cambia constantemente. Cada Sprint terminado es una oportunidad para ajustar todos los cálculos y realizar previsiones más realistas. En el ejemplo, la velocidad media es de unos 11 puntos por sprint (85 puntos / 8 = 10,625). Según estos datos, para el proyecto de 64 puntos necesitaríamos unos 6 sprints (64 / 10,625 = 6,024).
Pregunta 9
Si un equipo SCRUM estima durante una planning poker que una historia de usuario está valorada en cinco puntos de historia. ¿Cuál es la interpretación que debemos darle a este número cinco?
A. La cantidad de horas transcurridas requeridas para completar la historia
B. La cantidad de personas-días de esfuerzo requeridos para completar la historia
C. La cantidad de personas-horas de esfuerzo requeridas para completar la historia
|  | X | D. El tamaño relativo de la historia con respecto a otras
|  |  | Comentarios: |  | Los Puntos Historia son un número que indica la complejidad relativa de una tarea o necesidad frente a otra. Se utilizan para establecer el “tamaño” de una historia de usuario en función de complejidad – riesgo.
Pregunta 10
¿Qué factores son importantes en cualquier proyecto gestionado por un framework de SCRUM?
|  | X | A. Auto-organización
B. Comprender claramente las jerarquías de la organización
|  | X | C. Comunicación
D. Disponer de un buen gerente que gestione recursos, tareas y trabajo.
|  | X | E. Mejora continua
|  | X | F. Transparencia
|  |  | Comentarios: |  | - Las metodologías ágiles trabajan con equipos auto-organizados, gestionados. - En metodologías ágiles hay comunicación continua con el cliente. - Mejora continua del proceso no significa trabajar cada vez más horas, sino de ver qué podemos mejorar realmente. - En metodologías ágiles hay transparencia en la información.
Pregunta 11
Decidir la prioridad de las historias que están definidas en el product backlog es responsabilidad de:
A. El Scrum Master
|  | X | B. El Product Owner
C. El Equipo
|  |  | Comentarios: |  | El Producto Owner es responsable de comprender el negocio, definir el producto, proporcionar una visión clara y garantizar el ROI del producto. Tiene el poder de tomar decisiones, gestionar a todos los stakeholder y sus prioridades, crear y priorizar el product-backlog, decidir en qué trabaja el equipo en cada Sprint (sprint backlog). Comparte los objetivos con el equipo, siempre está disponible pero nunca molesta al equipo, participando únicamente cuando el equipo se lo pide.
Pregunta 12
Cuales, de entre las respuestas proporcionadas abajo, consideras que son parte de las responsabilidades del Scrum Master: (marcar 3 respuestas)
A. Definir las historias de usuario que formarán parte del siguiente Sprint
B. Asegurar que la solución sea técnicamente válida para el cliente
|  | X | C. Ayudar a la organización a realizar el cambio requerido para lograr el éxito en las metodologías ágiles
|  | X | D. Educar al product owner y equipo a seguir la metodología en modo apropiado
|  | X | E. Proteger al equipo de interferencias externas
|  |  | Comentarios: |  | El Scrum Master debe ser un jugador de equipo, tiene que facilitar la creatividad y la autonomía del equipo de desarrollo, eliminar los obstáculos e impedimentos del equipo, mejorar las prácticas y herramientas de desarrollo según sea necesario, apoyar al Product Owner, irradiar información, comunicar…
Pregunta 13
El diagrama de burn down del sprint sirve para ver:
A. Las horas que el equipo ha trabajado en cada historia durante ese sprint
|  | X | B. El estimado de las horas que restan trabajar para se terminen las tareas de ese sprint
C. La lista de impedimentos detectados por el scrum master
D. Solo los impedimentos que podrían provocar que se "queme" el sprint (se anule)
|  |  | Comentarios: |  | Un diagrama de Burndown (trabajo pendiente) es una herramienta Scrum que sirve para saber el tiempo que falta para completar el trabajo. Normalmente se utiliza para saber cuánto falta para terminar las historias comprometidas en un sprint.
Pregunta 14
¿Qué tipo de proyectos de software crees que puede llevar a cabo un equipo que gestiona la entrega haciendo uso de una metodología SCRUM?
A. Software orientado a paquetes
B. Proyectos custom para clientes
C. Sub-sistemas pequeños o pequeñas piezas de componentes para sistemas más grandes
|  | X | D. Todo tipo de proyectos
E. Ninguna de las opciones anteriores
|  |  | Comentarios: |  | La metodología SCRUM se utiliza principalmente para el desarrollo de software, aunque tal como ocurre con otras metodología como el Agile Management, otros sectores están aprovechando sus beneficios implantando esta metodología en sus modelos organizativos.
Pregunta 15
¿Cuál es el lugar donde un equipo SCRUM debe almacenar los requisitos del cliente en un proyecto?
|  | X | A. En el Product Backlog
B. En el Sprint Backlog
C. En una base de datos
D. En la especificación de requisitos de producto de SCRUM
E. En ningún sitio, solamente el Product Owner debe preocuparse de ello
|  |  | Comentarios: |  | El Product Backlog es la lista priorizada de objetivos y requisitos de alto nivel del producto o proyecto, que se suelen expresar en forma de historias de usuario, y representa la visión y expectativas del cliente respecto a los objetivos y entregas del producto o proyecto.
Pregunta 16
¿Cuáles de los siguientes roles están definidos dentro del marco de trabajo de SCRUM?
A. Scrum Tester
|  | X | B. The Scrum Team
C. Scrum Manager
|  | X | D. Scrum Master
|  | X | E. Scrum Product Owner
|  |  | Comentarios: |  | Los roles propuestos por Scrum son tres: el dueño del producto o Product Owner, el facilitador o Scrum Master y el equipo de desarollo o Scrum Team.
Pregunta 17
En Ingeniería del Software, cuales son las desventajas que presenta hacer un producto con un modelo clásico de cascada?
A. El producto final ha de ser completamente definido desde el principio
B. Algunos requisitos son implementados tal y como se definieron al principio del proyecto y pueden no ser requeridos por el cliente cuando este termina
C. Cada fase está estrictamente separada de otra y no permite retroalimentarse
|  | X | D. Todas las anteriores
E. Ninguna de las anteriores
|  |  | Comentarios: |  | En los modelos clásicos de desarrollo de software la gerencia dicta unas estrictas normas con las que establecen lo que cada uno debe hacer, cómo debe hacerlo y en cuanto tiempo. Esta situación conduce a escenario con trabajadores desmotivados, poco participativos, que hacen esfuerzos para evitar sanciones.
Pregunta 18
¿Qué significa la "W" cuando estamos priorizando un product backlog haciendo uso de la metodología MoSCoW?
A. Whether
B. Wish
C. Won't
|  | X | D. Would
|  |  | Comentarios: |  | El método MoSCoW (Must, Should, Could, Would) es una técnica de priorización del Product Backlog para el arranque del proceso.
Pregunta 19
El Product Owner de un proyecto SCRUM quiere que una historia de usuario sea completada en dos días. Hay un integrante del equipo que ha decidido trabajar en esa historia de usuario y comunica al Product Owner que completarla le llevará cinco días. El SCRUM Master considera que debería llevarle únicamente tres días. Por ello, deciden consultar a un experto en la materia que ha trabajado en historias de este tipo en el pasado. Esta persona experta piensa que, como máximo, debería ser un día de trabajo. ¿Qué estimación es la que debería usarse para la planificación final de esta historia de usuario?
A. La proporcionada por el Product Owner
B. La que estimó el Scrum Master
C. Los puntos proporcionados por el experto en la materia
|  | X | D. La estimación que dio el integrante del equipo
|  |  | Comentarios: |  | La estimación la lleva a cabo el equipo. La estimación no la realiza el cliente / Product Owner, por que no es él quien se va a “ensuciar las manos” y luchar por cumplir con fechas.
Pregunta 20
¿Cuál de las siguientes frases describen mejor la Retrospective Meeting que propone el framework SCRUM?
A. Es utilizada para felicitar a los miembros del equipo si lo hicieron bien, y para criticar y castigar a las personas si fallaron durante el Sprint y no llegaron a entregar lo pactado.
B. Es la reunión donde el equipo lleva a cabo una demostración con todo lo que se ha completado durante el Sprint
C. Es utilizada para ver qué hicimos bien y volver así a repetirlo en el futuro y comprender en qué podemos mejorar y no volver a hacerlo.
|  | X | D. Ninguna delas anteriores
|  |  | Comentarios: |  | El objetivo de la reunión de retrospectiva es hablar sobre qué hicimos bien o mal durante el Sprint que acaba de terminar. La reunión de retrospectiva es necesaria para aprender del pasado para mejorar el futuro y mejorar la productividad del equipo.

## Respuestas (hidden)
| Juan Antonio |  | García Cuevas
| A | B | C | D | E | F
Pregunta 1 | 0 |  |  | X
Pregunta 2 |  |  | X
Pregunta 3 |  |  |  | X
Pregunta 4 |  |  | X
Pregunta 5 |  |  | X
Pregunta 6 | X |  | X | 0
Pregunta 7 |  | 0 | X | 0
Pregunta 8 | X | X
Pregunta 9 |  |  |  | X
Pregunta 10 | X |  | X |  | X | X
Pregunta 11 |  | X
Pregunta 12 |  |  | X | X | X
Pregunta 13 |  | X
Pregunta 14 |  |  |  | X
Pregunta 15 | X
Pregunta 16 |  | X | 0 | X | X
Pregunta 17 |  |  |  | X
Pregunta 18 |  |  |  | X
Pregunta 19 |  |  |  | X
Pregunta 20 |  |  | 0 | X